УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

## П Р И К А З

от 15.12.2010                                                                                                      № 01.4.1057

г. Темрюк

Об организации подготовки и проведения  единого государственного экзамена в образовательных учреждениях муниципального образования Темрюкский район в 2011 году

В соответствии  с Приказом Минобрнауки  Российской Федерации  от 24 февраля 2009 года № 57 «Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена» (в редакции Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 09 марта 2010 года № 170), с приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 09 декабря 2010 года № 4092  «Об организации подготовки и проведения  единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2011 году» и в целях обеспечения качественного проведения единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Темрюкский район в 2011 году п р и к а з ы в а ю:

- Поручить:

1) организацию подготовки и проведения единого государственного экзамена в Темрюкском районе в 2011 году заместителю начальника управления образованием Н.А. Полторак;

2) организационно - технологическое обеспечение единого государственного экзамена главному специалисту управления образованием И.А. Романенко;

3) организацию обучения участников единого государственного экзамена  муниципальному учреждению «Информационно-методический центр в системе дополнительного образования» (Л.Л. Христюченко);

4) организацию материально - технического сопровождения единого государственного экзамена  муниципальному учреждению Центру укрепления материально-технической базы образования (В.Г.Полещук).

2. Назначить ответственными:

1) за организацию финансового обеспечения единого государственного экзамена  директора муниципального учреждения «Центральная бухгалтерия управления образованием» И.Н. Ноговицыну;

2) за работу, связанную с освещением подготовки и проведения единого государственного экзамена в средствах массовой информации и общественным наблюдением, главного специалиста управления образованием И.А. Романенко;

3) за работу, связанную с качественной подготовкой выпускников общеобразовательных учреждений края к государственной (итоговой) аттестации главных специалистов управления образованием О.Б. Аленёву, Л.С. Семёнову.

##### 3. Руководителям общеобразовательных учреждений муниципального образования Темрюкский район обеспечить условия для подготовки и участия выпускников в едином государственном экзамене в сроки, установленные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

4.Утвердить план-график управления образованием по организации проведения  единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Темрюкский район (приложение).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

образованием                                                                                            Л.В.Величко

Приложение

к приказу управления образованием

администрации муниципального

образования Темрюкский район

от 15.12.2010  №  01.4.1057

# План-график

# управления образованием по организации проведения единого государственного экзамена в общеобразовательных

# учреждениях муниципального образования Темрюкский район в 2011 г.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление в департамент образования и науки Краснодарского края для утверждения предложения по кандидатуре муниципального администратора ЕГЭ | Октябрь 2010г. | Т.Г.Штеба |
| 2 | Издание распорядительных документов по организации проведения ЕГЭ в муниципальном образовании на каждом его этапе в соответствии с региональными распорядительными документами | В течение года | И.А.Романенко |
| 3 | Обеспечение сохранности и исключение несанкционированного доступа к экзаменационным материалам ЕГЭ при их доставке и хранении в МОУО и пунктах проведения ЕГЭ, а также при доставке в ППОИ и региональный центр обработки информации | Май-июль 2011г. | Л.В.Величко |
| 4 | Обеспечение хранения в соответствии с установленными требованиями: невостребованных свидетельств о результатах ЕГЭ и ведомостей их выдачи в течение 5 лет в общеобразовательных учреждениях | В указанные сроки | Л.В.Величко, руководители общеобразовательных учреждений |
| 5 | Осуществление контроля за созданием условий проведения ЕГЭ в Темрюкском районе в соответствии с установленными требованиями | В течение года | Л.В.Величко |
| 6 | Обучение муниципального администратора ЕГЭ на региональном уровне по освоению нормативных и инструктивных документов по процедуре и технологии проведения ЕГЭ. | Март 2011г. | Л.В.Величко |
| 7 | Утверждение плана подготовки и проведения ЕГЭ в Темрюкском районе в 2011 году | Ноябрь 2010г. | Л.В.Величко |
| 8 | Организация в установленные сроки информирования всех участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, в том числе через средства массовой информации (газета «Тамань»), ведение раздела на официальном сайте управления образованием, организация работы телефона «горячей линии» в управлении образованием | Январь, февраль 2011г. | И.А.Романенко |
| 9 | Контроль за организацией и проведением родительских собраний в общеобразовательных учреждениях, с целью ознакомления родителей с нормативными документами о проведении ЕГЭ и вступительных испытаниях в СУЗы и ВУЗы | В течение года | И.А.Романенко О.Б.Аленёва Л.С.Семёнова |
| 10 | Обеспечение общеобразовательных учреждений нормативными и распорядительными документами, инструктивными и информационными материалами, необходимых для подготовки к ЕГЭ | В течение года | И.А.Романенко |
| 11 | Организация и контроль в каждом общеобразовательном учреждении оформления информационных стендов по ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями. | В течение года | И.А.Романенко О.Б.Аленёва Л.С.Семёнова |
| 12 | Проверка классных журналов: объективность выставления промежуточных, итоговых отметок выпускникам 11 классов – претендентам на награждение золотыми и серебряными медалями | Январь-май 2011 г. | О.Б.Аленёва Л.С.Семёнова |
| 13 | Контроль за работой в ОУ со слабоуспевающими учащимися | В течение года | О.Б.Аленёва Л.С.Семёнова |
| 14 | Разработка приказов о проведении краевых диагностических работ | Ежемесячно | Л.Л.Христюченко |
| 15 | Семинары по теме: «Анализ краевых диагностических работ по математике и составление планов ликвидации пробелов в знаниях учащихся по математике» | Ежемесячно | Л.Л.Христюченко |
| 16 | Представление в ДОН анализов результатов краевых диагностических работ | Ежемесячно | Л.Л.Христюченко |
| 17 | Работа учителей – тьюторов по математике и русскому языку | В течение года | Л.Л.Христюченко, учителя-тьюторы |
| 18 | Посещение уроков в 11-х классах, с целью выявления и анализа профессиональных затруднений учителей, связанных с подготовкой к ЕГЭ и оказания им оперативной методической помощи | В течение года | Л.Л.Христюченко |
| 19 | Формирование муниципальной базы данных в соответствии с требованиями инструкций по формированию региональной базы данных. | Январь-февраль 2011г. | И.А.Романенко |
| 20 | Мониторинг условий обучения предметам, выносимых на ЕГЭ | Октябрь-февраль | О.Б.Аленёва Л.С.Семёнова |
| 21 | Мониторинг выпускников, прошлых лет, желающих принять участие в экзаменах в форме и по материалам ЕГЭ | До 1 марта 2011г. | И.А.Романенко |
| 22 | Организация регистрации и учета выпускников в общеобразовательных учреждениях и абитуриентов | До 1 марта 2011г. | И.А.Романенко |
| 23 | Обеспечение выдачи в ОУ пропусков для выпускников (поступающих), участвующих в ЕГЭ в период государственной (итоговой) аттестации. | До 10 мая 2011г. | И.А.Романенко |
| 24 | Организация работы по созданию и функционированию ППЭ в соответствии с установленными требованиями. Представление в ГУ КК ЦОКО информации, заверенной руководителем МОУО, о количестве и перечне ППЭ, о распределении выпускников (поступающих) по ППЭ, в которые они должны явиться для сдачи ЕГЭ. | Январь-февраль 2011г. | Н.А.Полторак И.А.Романенко |
| 25 | Проведение рабочих совещаний руководителей общеобразовательных учреждений и из заместителей по подготовке и проведению ЕГЭ в 2011г. | Декабрь, февраль, апрель 2011 года | Н.А.Полторак И.А.Романенко |
| 26 | Проведение ежегодного обучения руководителей, координаторов и организаторов проведения ЕГЭ в ППЭ по освоению нормативных и инструктивных документов по процедуре и технологии проведения ЕГЭ с последующей выдачей им документа. | Апрель 2011г. | И.А.Романенко |
| 27 | Курсы повышения квалификации тьюторов Темрюкского района | По плану ДОН | Л.Л.Христюченко |
| 28 | Работа постоянно действующих семинаров учителей – предметников | В течение года | Л.Л.Христюченко |
| 29 | Организация приема заявлений от лиц, желающих приобрести статус общественного наблюдателя в ППЭ. Представление списка лиц, желающих приобрести статус общественного наблюдателя в ППЭ, и их заявления в департамент для аккредитации | Март 2011г. | И.А.Романенко |
| 30 | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ на ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями | Февраль 2011г. | И.А.Романенко |
| 31 | Ознакомление общественных наблюдателей с Положением о системе общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в Краснодарском крае. | Март 2011г. | И.А.Романенко |
| 32 | Подготовка приказа об утверждении состава организаторов ЕГЭ в Темрюкском районе | Март 2011г. | И.А.Романенко |
| 33 | Подготовка приказа «Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведении ЕГЭ в 2010г.» | Март 2011г. | И.А.Романенко |
| 34 | Организация транспортного обслуживания, составление транспортной схемы: -доставки выпускников и организаторов в ППЭ и обратно; -доставки уполномоченных представителей ГЭК из РЦОИ в ППЭ и обратно; -доставки руководителей ППЭ в ППОИ и обратно. | Март 2011г. | И.А.Романенко |
| 35 | Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов в форме ЕГЭ 2011г. | Апрель-июль 2011г. | И.А.Романенко |
| 36 | Выдача руководителю ППЭ (или координатору) за 1 день до проведения ЕГЭ всех нормативных и инструктивных материалов, необходимых для работы ППЭ, программного обеспечения для проведения автоматизированного распределения выпускников (поступающих) и организаторов по аудиториям, списки организаторов проведения ЕГЭ в ППЭ и выпускников (поступающих), закрепленных за ППЭ, на магнитных носителях и в печатном виде, штамп «Бланки ЕГЭ сданы», а также пропуска для организаторов проведения ЕГЭ с фотографиями (бейджи). | Согласно расписанию проведения ЕГЭ в 2011г. | И.А.Романенко |
| 37 | Доставка в сопровождении представителя правоохранительных органов уполномоченных представителей ГЭК и экзаменационных материалов из РЦОИ в управление образованием и ППЭ и обратно в РЦОИ. | Согласно расписанияю проведения ЕГЭ в 2011г. | И.А.Романенко |
| 38 | Осуществление контроля в ППЭ за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ всеми его участниками (руководителем ППЭ, организаторами ППЭ, выпускниками (поступающими), общественными наблюдателями). | Согласно расписанию проведения ЕГЭ в 2011г. | И.А.Романенко |
| 39 | Составление списков выпускников (поступающих), не принявших участие в ЕГЭ в установленные сроки, а также выпускников (поступающих), не закончивших выполнение экзаменационной работы по состоянию здоровья. Представление списков в ЦОКО. | Июнь 2011г. | И.А.Романенко |
| 40 | Передача протоколов с результатами ЕГЭ, утвержденных ГЭК, в общеобразовательные учреждения или оперативное доведение до сведения участников ЕГЭ (руководителей общеобразовательных учреждений, выпускников, поступающих) | Май-июль 2011г. | И.А.Романенко |
| 41 | Организация в установленные сроки приема от выпускников (поступающих) апелляций о несогласии с выставленными баллами и оперативная передача апелляций в конфликтную комиссию в соответствии с установленными требованиями Оперативная передача результатов апелляций до сведения участников ЕГЭ (руководителей ОУ, выпускников, поступающих). | Май-июнь-июль 2011г. | И.А.Романенко, руководители общеобразовательных учреждений |
| 42 | Получение свидетельств о результатах ЕГЭ в департаменте, организация их оформления и выдача выпускникам (поступающим) в соответствии со схемой организации и проведения ЕГЭ на территории Краснодарского края. | Июнь - июль 2011г. | И.А.Романенко, руководители общеобразовательных учреждений |

Начальник управления

образованием                                                                                                                                                                                                     Л.В.Величко